洛龙区财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳市洛龙区科学技术局    2018年10月24日         单位：万元

| 项目 名称 | 科技服务业招商工作经费 |  |  |  | 主管 部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实 施时间 | 起： 2019年1月 |  | 项目 属性 | □新增项目 □一次性项目 ■延续性项目 |  | 项目负责人 | 孙亚平 |
|  | 止： 2019年12月 |  |  |  |  | 联系电话 | 63003090 |
| 资金 性质 | ■一般公共预算拨款 □纳入国库的行政事业性收费 □国有资产有偿使用 □专项资金 □财政专户管理的教育收费 □政府性基金 □上级一般性转移支付 □上级专项性转移支付 □以前年度结余结转 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总投资 | 15 | 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政资金：15 |  |  | 自筹资金： |  | 其他： |
| 单位职能概述：贯彻科技政策，编制科技规划，指导科技体制改革；保障科技投入，立项实施科技项目；负责科普和知识产权工作；归口管理区国动委科动办和地震办工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述：2019年定期开展科技服务业招商系列活动，科技服务业招商工作重点引进研究开发、技术转移转化、检验检测、知识产权、科技金融、科技咨询服务和综合科技服务类企业，推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 立项 情况 | 项目立项依据：《洛龙区创新开放招商行动计划（2016—2020年）》（洛龙政办〔2016〕55号） |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项 依据类型 | ■事业发展常年事项 □区委、区政府会议决定事项 □上级文件提出任务要求事项 □区领导批示事项 □主管部门和财政部门共同发文明确事项 □单位自行申报事项 |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性：按照2019年招商工作计划引进科技服务业项目，力争科技服务业总收入明显加快，切实保障我区科技服务业招商工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性：《洛龙区创新开放招商行动计划（2016—2020年）》（洛龙政办〔2016〕55号）设立科技服务业招商工作经费，用于对行动计划中科技服务业招商工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 总目标 | 力争“十三五”末，全区科技服务业从业单位（机构）达到200家以上，科技服务业总收入达到28亿元。依据招商行动计划要求进行测算，预计支出15万元，含办公费2万元，印刷费3万元，差旅费10万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 总体进 度计划 | 成立招商小组赴北京、上海、杭州等地精准对接洽谈项目，2019年计划引进项目：工信部电子五所赛宝（中原）工业技术研究院、中国移动5G应用基站、360安全数据人才培训基地、成都电子科技大学人工智能实验室、腾讯大数据标注处理中心等16个。 |  |  |  |  |  |  |
| 本年投 资金额 | 15 | 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政资金：15 |  |  | 自筹资金： |  | 其他： |
| 支付 方式 | □授权支付 ■直接支付 |  |  | 项目现状 |  | □新建 ■在建 □已完工 □已验收 □项目结束 |  |

| 项目绩效 年度目标 |  | 力争“十三五”末，全区科技服务业从业单位（机构）达到200家以上，科技服务业总收入达到28亿元。依据招商行动计划要求进行测算，预计支出15万元，含办公费2万元，印刷费3万元，差旅费10万元。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分季（月） 实施内容 |  | 成立招商小组赴北京、上海、杭州等地精准对接洽谈项目，2019年计划引进项目：工信部电子五所赛宝（中原）工业技术研究院、中国移动5G应用基站、360安全数据人才培训基地、成都电子科技大学人工智能实验室、腾讯大数据标注处理中心等16个。 |  |  |  |  |
| 分季（月） 资金支付 进 度 |  | 按招商工作开展次数支付科技服务业招商工作经费，平均每季度支出3.75万元，占25%，全年共支出15万元，占100%。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 目标 |  | 产出 指标 | 数量 指标 |  | 开展科技服务业招商项目16个 |  |
|  |  |  | 时效 指标 |  | 2019年12月前完成 |  |
|  |  |  | 质量 指标 |  | 科技服务企业水平大幅提高，有力地助推企业发展 |  |
|  |  |  | 成本 指标 |  | 招商活动平均每次支出1.5万元 |  |
|  |  | 效益 指标 | 经济 效益 |  | “十三五”末，从业单位（机构）200家以上，总收入达到28亿元。 |  |
|  |  |  | 社会 效益 |  | 集聚各类创新要素，加快成果转化，推动科技服务产业发展 |  |
|  |  |  | 生态 效益 |  | 科技服务业招商突出节能减排、资源利用和改善生态环境 |  |
|  |  |  | 可持续 影响 |  | 提升自主创新能力和核心竞争力，有力地助推企业持续创新发展 |  |
|  |  | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：落实科技服务业政策，加快科技创新体系建设，助推科技成果转化率达到90%以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |
| 主管 部门 审核 意见 | 同意 2018年10月24日 |  |  | 财政 部门 审核 意见 |  | （部门预算管理科室） （绩效中心） 年 月 日 年 月 日 |